## Sheet1
实验室项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 实验室项目 | [5 empty] | 项目编号 | [5 empty] | MD_18_0001
制作人 |  |  |  |  | 刘长桥 | [5 empty] | 审核人
项目经理 |  |  |  |  | 刘长桥 | [5 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2018-02-07
二、项目进度表
周 | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3
开始 | 5 -Fub | 6 -Fub | 7 -Fub | 8 -Fub | 9 -Fub | 10 -Fub | 11 -Fub | 12 -Fub | 13 -Fub | 14 -Fub | 15 -Fub | 16 -Fub | 17 -Fub | 18 -Fub | 19 -Fub | 20 -Fub | 21 -Fub | 22 -Fub | 23 -Fub | 责任人 | 关键里程碑
1.实验室代码整合
1.1 实验室窗口打开由表单按钮控制 | [19 empty] | 李月华
1.2 将实验室表单子过程化，并实现分类，和无效代码清理，完成缺失的表单维护（增删改查） | [19 empty] | 李月华
1.3 整合代码成实验过程,并完成初步验证 | [19 empty] | 李月华
1.4. 实验室代码整体验证与调整 | [19 empty] | 李月华
1.5 完成实验室代码的开发文档 | [19 empty] | 李月华
李月华
李月华
李月华